## 2021 - 2025
Organisatiebeheersing - opvolging acties
Thema | Actie | duiding (optioneel) | verantwoordelijke | voorziene timing | huidige timing | status | datum waarop actie is toegevoegd + ev. aanleiding
1 Doelstellingen en procesmanagement | verfijnen meerjarenplan | alternatief voorzien voor toelichting MJP | MAT / financieel directeur | 2021-12-01 |  | uitgevoerd
1 Doelstellingen en procesmanagement | Oplijsting sleutelprocessen | 1)oplijsting huidige processen en nagaan welke ontbreken 2)bij de opstart van een nieuw project de sleuteprocessen in kaart brengen | innovator / BM | 2021 - … | 2025-2026 | in uitvoering | toegevoegd nav rapport OB 2021
1 Doelstellingen en procesmanagement | Procesmatig werken als actie binnen het meerjarenplan implementeren |  | innovator / BM |  | 2025-2026 | in uitvoering | toegevoegd nav rapport OB 2021
1 Doelstellingen en procesmanagement | kerntakendebat: wat is essentiële dienstverlening voor Deerlijk? | op te nemen in de organisatiebeheersing en zelfevaluatie. onderdeel van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan met de nieuwe beleidsploeg. | algemeen directeur / innovator |  | 2025 | in uitvoering | toegevoegd nav rapport OB 2022
10 ICT | planning IT terugkoppelen met MAT | vnl grote dossiers, bv. telefonie | dienst ICT |  |  | uitgevoerd
10 ICT | inzetten op opleiden van eindgebruikers (ivm ICT) | opgenomen in e-inclusie + SHIFT | dienst ICT |  | 2025 | uitgevoerd | toegevoegd nav rapport OB 2022
10 ICT | software-inventarisatie en per dienst afstemmen met de verantwoordelijke | Gedaan ifv serververnieuwing | dienst ICT |  |  | uitgevoerd | toegevoegd nav rapport OB 2022
10 ICT | contracteninventarisatie ivm IT en per dienst afstemmen met de verantwoordelijke |  | aankoopdienst |  |  | uitgevoerd | toegevoegd nav rapport OB 2022
10 ICT | vernieuwing firewall |  | dienst ICT |  |  | uitgevoerd | toegevoegd nav rapport OB 2022
10 ICT | vernieuwing backup hardware en software |  | dienst ICT |  |  | uitgevoerd | toegevoegd nav rapport OB 2022
10 ICT | infrastructuurvernieuwing (servers, storage, firewall, bakcup) |  | dienst ICT | 2024 |  | uitgevoerd | toegevoegd nav rapport OB 2022
2 Belanghebbendenmanagement | samenwerkingsverbanden kritisch bekijken |  | beleidsmedewerker | 2021 |  | in uitvoering | reeds gebeurd, maar is iets blijvend
2 Belanghebbendenmanagement | Uitrollen klacht- en meldingssysteem |  | innovator | 2021 - 2022 | is opgenomen in atelier van SHIFT, einddatum voorzien midden 2025 | in uitvoering
2 Belanghebbendenmanagement | nota over samenwerking politiek - administratie evalueren |  | beleidsmedewerker | halverwege legislatuur |  | uitgevoerd
3 Monitoring | uitwerken budgethouderschap en rapporteringssysteem |  | beleidsmedewerker | 2021 |  | uitgevoerd
4 Financieel management | uitgebreidere rapportering financieel management | volledig MAT betrekken bij toelichting Belfius, extra toelichting jaarrekening aan MAT |  |  |  | uitgevoerd
4 Financieel management | Opmaken dashboards met kerncijfers dienstverlening | vertraagd wegens vertrek innovator | innovator | 2025 - 2026 | is opgenomen in case Shift. Einddatum voorzien midden 2025. | vertraagd | toegevoegd nav rapport OB 2022
6 Personeelsbeleid | leidinggevende capaciteiten versterken | te trekken door HR-coördinator, eens aangeworven | hoofd interne zaken | 2021 |  | niet gestart
3 Monitoring | controlesysteem dossiers diensten | bv. elk jaar 2 personeelsdossiers checken | hoofd interne zaken / BM / AD | 2025 |  | niet gestart | hangt ook samen met processen
6 Personeelsbeleid | vorming en opleiding | concreter maken cijfers (opsplitsen onderwijs / gemeente & OCMW) | hoofd interne zaken | 2022 |  | afgevoerd | geen meerwaarde
7 Organisatiecultuur | waarden evalueren | koppeling met communicatie ok; zit mee in het kompas dat door het hele MAT wordt uitgewerkt | beleidsmedewerker |  | 2024 | in uitvoering
8 Informatie en communicatie | gecentraliseerd dossierbeheersysteem | link met regionaal project Kortrijk; project werd niet weerhouden, dus ander plan op te maken | innovator | 2022-… | 2024 - … (inplannen met nieuwe innovator). Aanwerving van informatiebeheerder met 3 gemeenten voor uitwerking format. Onderdeel van Case shift. Einddatum voorzien midden 2025. | in voorbereiding
8 Informatie en communicatie | Archivering | regionaal project op de planning | hoofd interne zaken | 2025-2027 | Projectcoach voor SWV Wervik-Harelbeke-Deerlijk nog niet gevonden. Ondertussen proberen we de verwachtingen regionaal te kaderen. Sterke link met informatiebeheer en evt. opzet van een sharepointverhaal. | in voorbereiding
9 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten | inventaris van de staat van het patrimonium en beheerprogramma | doel om op langere termijn te kunnen werken ipv kleine herstellingen e.d. | facility |  |  | in uitvoering | toegevoegd nav rapport OB 2022
3 Monitoring | aanpassing rapportage organisatiebeheersing: dashboards en dataverzameling afsplitsen (zie afzonderlijke actie) en vnl risico's nagaan | in afzonderlijke actie bekijken welke data we nu willen verzamelen en welke daarvan we regelmatig willen opvolgen (-> dashboards maken); data die we maar eenmalig willen weten (-> geen dashboards opmaken); opnemen in de flow van het nieuwe meerjarenplan | beleidsmedewerker | 2025 |  | niet gestart | toegevoegd nav rapport OB 2022
4 Financieel management | beheersing van processen OCMW | Wat we aan het doen zijn, in volgorde van dringendheid 1. Geen nieuwe fouten maken (voorlopig door extra en dubbele controle) 2. Recuperatie geld (eerst de bedragen die dreigen te verjaren) 3. Procedures robuust maken voor de toekomst (o.l.v. Petra die tot minstens november blijft) 4. Verantwoordelijkheden vastleggen en sanctioneren (m.m.v. Claeys & Engels) 5. Het dossier zo volledig mogelijk maken |  |  |  | in uitvoering | toegevoegd nav melding feb. 2024

## Uitgevoerde acties
om de 5 jaar komen hier de uitgevoerde acties zodat het overzicht werkbaar blijft; bedoeling is dus wel dat we nog kunnen zien welke acties er allemaal uitgevoerd werden

## Blad2
niet gestart
in voorbereiding
in uitvoering
vertraagd
uitgevoerd
afgevoerd
niet gestart
in voorbereiding
in uitvoering
vertraagd
uitgevoerd
afgevoerd
1 Doelstellingen en procesmanagement
2 Belanghebbendenmanagement
3 Monitoring
4 Financieel management
5 Organisatiestructuur
6 Personeelsbeleid
7 Organisatiecultuur
8 Informatie en communicatie
9 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten
10 ICT